湘西州对外劳务合作服务平台2021年度

专项资金绩效自评报告

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，现将自评结果汇报如下：

一、基本情况

我州位于国家西部地区的武陵山脉腹地，属于“老、少、边、穷”地区。2019年，全州农村劳动力总数为150.53万人，其中建档立卡贫困劳动力38.27万人。我州扶贫攻坚战略目标是到2020年，要使1200个贫困村，73万余名建档立卡贫困人口逐一脱贫，并最终实现全州脱贫。

我州党委、政府及全州上下深刻认识到：劳务输出是农民增收最直接、最现实、最有效的手段，也是精准脱贫最直接、最现实、最有效的手段。

2010年3月州长办公会议研究确定由州投资贸易促进中心加挂“州对外劳务合作服务中心”牌子，实行两块牌子，一套人员，同时将州国际贸促会的外派劳务工作职能划入，2011年3月州编办正式下文批复设立湘西自治州对外劳务合作服务中心机构。明确其主要职责是负责宣传、贯彻执行国家外派劳务相关法规和政策；负责组织、筛选、培训和输出全州外派劳务人员；承办州商务局交办的其他事项。根据商合函[2010]484号国家“三部一总局”文件精神，2011年4月州政府办公室下发了州政办发[2011]60号文件，认定州对外劳务服务中心为我州对外劳务合作服务平台，承担我州对外劳务合作的服务、促进、保障、规范、管理等职能，同时要求各县市在没有设立服务平台之前依托州对外劳务服务中心开展对外劳务服务。基于平台的建设需要和人才需求，先后选聘了13名具有大学本科以上文化程度的人员从事平台工作，基本适应和满足平台的各项工作需要。

二、项目资金使用情况

2021年，本平台获得对外劳务服务平台奖补建设资金32.75万元，使用此项目资金32.75万元，其具体使用情况是：办公费1.08万元，物业管理费1.35万元，差旅费0.17万元，维修（护）费7.93万元，培训费3.06万元，宣传推介费用10.19万元，办公设备购置费8.97万元。

在资金使用上，严格按照财政部门专项资金管理办法，做到专款专用，合规高效，没有发生违规使用、挪着它用行为。本平台运用上述专项资金，通过电视广告、制发宣传单等手段，广泛宣传外派劳务知识、新政策和国际劳务新形势，积极营造对外劳务合作的良好氛围，提高人民群众对外派劳务工作的认识，充分发挥服务平台在促进对外劳务合作、服务地方经济发展方面的积极作用。

三、平台绩效情况

自2011年4月平台认定以来，在州委州政府、州商务局的领导下，平台人员配备落实到位，维持平台运行所需软、硬件设施基本齐备，运行规则和制度体系逐步到位，平台工作网点布局有序进行。为使全州对外劳务服务工作增加覆盖面,增强联动性,实现全州对外劳务服务工作一盘棋,服务平台在全州各县市设立了8个外派劳务办事处，在20个重点乡镇设立了外派劳务联络站，逐步形成了州服务平台---县市办事处---乡镇联络站三位一体、上下联动的工作机制和格局。

通过近九年对培训学校的基础设施建设，①现已建成一次性培训外派劳务300人规模的培训基地，已基本具备了木工、抹灰工、电焊工、缝纫工等工种的培训条件。②师资调配采取了常用与临时聘用相结合的方式合理调配，如：对外国法律、礼仪、风俗师资多采常用模式，而对依据输出对象国需要不断变换的专业技术课的师资一般临时聘用。通过运用外派劳务专项资金，师资稳定度提高了近20%，激发了教职工的主观能动性，教师的工作积极性和创造性得到明显提升。③经正规培训的湘西劳务人员在技能上、素质上得到全面提高，参训人员输出率和好评率都有较大提高，进而打造出了湘西出国劳务自己的品牌。④在龙山县等重点县市培训基地，本平台针对建档立卡户实施了外派劳务人员输出个人所需资金无息借款措施，使参训人员输出率达到近95%，收到了较好地效果。⑤由于外派劳务专项资金投入，培训基地师资、教学条件得到逐步改善，参训人员素质的全面提高，外派劳务人员的输出也更加顺畅和稳定，随着外派劳务人员输出数量的不断增加，外派劳务创收也稳定增加，使相关建档立卡户的贫困状况得到初步缓解，也为其进一步脱贫致富打下基础。与此同时，还为尚未决定出国务工的建档立卡户树立起了一个个鲜活的榜样和范例,又以加大宣传推介力度相配合，进一步扩大了外派劳务平台影响，会有更多人迈开走出去“打洋工”的步伐，进而为促进全州建档立卡贫困户脱贫做出贡献，赢得了较好的经济和社会效益。⑥2020年元月以来，突如其来的新冠肺炎疫情给整个全球经济带来了极大的冲击，造成严重损失，外派劳务工作也受到了严重影响。虽然外派劳务工作形式非常严峻，但是经过全体员工克服困难、扎实工作，2021年度本平台实现对外劳务合作营业额4924万美元，较上年增长11.55%,完成年初目标任务的104.48%。

四、存在不足

平台通过11年的建设，虽然取得了一定成绩，逐步发挥着全州对外劳务工作的引领作用，但也存在一些不足，主要表现在：一是办公场地还比较狭小，为外派劳务人员实行“一站式”服务还存在困难。二是外派劳务人员的培训层次还有待于提高，目前输送的外派劳务人员从事体力工作的较多，如搬运工、建筑工等占比较大，而服务型、技术型的相对较少，不利于打造湘西的外派劳务品牌和提高劳务人员的就业层次及经济收入。三是平台服务网点布局和覆盖还存在一定的局限性，服务平台对全州对外劳务工作的统筹和引能作用还需进一步提高和加强。四是外派劳务人员输出渠道瓶颈仍不时有所显现，渠道拓展工作仍需加强。五是服务平台建设资金不足，许多想干的事干不了，规划蓝图难以变为现实，还需要州财政进一步加大投入和国家继续给予扶持。

州对外劳务合作服务平台

二〇二二年十一月十二日

| 2021年专项资金绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 湘西州对外劳务合作服务平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 32.75 | 32.75 |  | 32.75 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算：32.75 |  |  |  |  | 其中：基本支出： |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  |  | 项目支出：32.75 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 对外劳务合作营业额达到4713万美元。 |  |  |  |  | 对外劳务合作营业额完成4924万美元，完成年度目标任务的104.48%。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 （50分） |  | 数量指标 | 对外劳务合作营业额（万美元） | 4713 | 4924 | 20 | 20 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 项目质量达标率（%） | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 成本控制率（%） | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 (30分) |  | 经济效益指标 | 对外合作任务完成率（%） | 100% | 104.48% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 突发事件处置到位率（%） | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 项目实施对生态环境的影响 | 95% | 95% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 对外投资合作项目运营发展能力 | 95% | 90% | 5 | 4 |  |
|  | 满意度指标(10分) |  | 服务对象满意度指标 | 扶持企业政策满意度（%） | 100% | 90% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |
| 填表人:李成 |  | 填报日期:2022.11.12 联系电话:13974388962 单位负责人签字：张少龙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各级商务部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、市州商务部门组织指导所辖县市区商务部门及市本级资金使用单位填写《自评表》，并审核汇总形成地区专项资金《自评表》；省商务厅审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成省级专项资金《自评表》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、表中三级指标为参考指标，各业务处根据项目实际情况和年度目标设置情况进行调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

专项资金绩效评价指标评分表

项目名称：湘西州对外劳务合作服务平台建设   填报单位：湘西州对外劳务合作服务平台

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 指标 |  |  |  |  |  |
| 投入 （20分） | 项目立项 （12分） | 项目立项规范性 | 4 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
|  |  |  |  |  | ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |  |
|  |  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
|  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  |  | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
|  |  |  |  |  | ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |  |
|  |  |  |  |  | ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
|  |  |  |  |  | ④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
|  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |  |
|  |  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
|  |  |  |  |  | ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
|  |  |  |  |  | ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
|  | 资金落实 （8分） | 资金到位率 | 4 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  |  | 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  |  | 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 到位及时率 | 4 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 4 |
|  |  |  |  |  | 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  |  | 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |  |
| 过程 （30分） | 业务管理 （20分） | 管理制度健全性 | 6 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | 6 |
|  |  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |  |
|  |  |  |  |  | ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 8 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | 8 |
|  |  |  |  |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
|  |  |  |  |  | ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
|  |  |  |  |  | ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |  |
|  |  |  |  |  | ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
| 过程 （30分） | 业务管理 | 项目质量可控性 | 6 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： | 6 |
|  |  |  |  |  | ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |  |
|  |  |  |  |  | ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
|  | 财务管理 （10分） | 管理制度健全性 | 3 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： | 3 |
|  |  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
|  |  |  |  |  | ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |  |
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
|  |  |  |  |  | ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
|  |  |  |  |  | ③项目的重大开支是否经过评估认证； |  |
|  |  |  |  |  | ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
|  |  |  |  |  | ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
|  |  | 财务监控有效性 | 3 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： | 3 |
|  |  |  |  |  | ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
|  |  |  |  |  | ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |  |
| 产出 （30分） | 项目产出 （30分） | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10 |
|  |  |  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |  |
|  |  |  |  |  | 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  |  | 完成及时率 | 8 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 | 8 |
|  |  |  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |  |
|  |  |  |  |  | 计划完成时间：桉照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  |  | 产出增长率 | 6 | 项目完成的产出当年数与上年数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |  | 6 |
|  |  |  |  |  | 项目产出同比增长率。 |  |
|  |  | 成本节约率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 | 6 |
|  |  |  |  |  | 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |  |
|  |  |  |  |  | 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果 （20分） | 项目效益 （20分） | 经济效益 | 4 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据基础数据表相应指标及项目实际，并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 2 |
|  |  | 社会效益 | 4 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 4 |
|  |  | 生态效益 | 4 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 4 |
|  |  | 可持续影响 | 4 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 4 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 4 | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 4 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 98 |