湘西自治州商务局2022年度开放型经济和商贸物流产业发展专项资金绩效自评报告

项目名称        开放型经济和商贸物流产业发展专项

支出功能科目编码     2011399

项目实施单位    湘西自治州商务局、8县市及湘西高新区商务主管部门

主管部门     湘西自治州商务局

评价方式：湘西土家族苗族自治州商务局绩效自评

评价机构：湘西土家族苗族自治州商务局绩效评价组

单位名称（盖章）：湘西土家族苗族自治州商务局

报告时间：  2023   年  6   月

| 项目负责人 |  |  |  | 杨 凌 |  |  | 联系电话 | 8528763 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 吉首市世纪大道3号 |  |  |  | 邮编 |  | 416000 |
| 项目起止时间 |  |  |  | 2022年1月～2022年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  |  |  | 2500 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 2500 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |
| 州财政 |  |  |  | 2500 |  | 州财政 |  |  |  | 2500 |
| 县财政 |  |  |  |  |  | 县财政 |  |  |  |  |
| 单位自筹 |  |  |  |  |  | 单位自筹 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 基 本 概 况 | 为加快推进全州开放型经济及商贸物流产业发展，充分发挥专项资金使用效益，根据《湘西自治州人民政府办公室关于印发2022年州本级重大专项资金管理办法的通知》（州政办发[2022]15号）精神，省厅、州政府的指示要求，2022年州本级财政安排开放型经济和商贸物流产业发展专项资金2500万元：一是招商引资工作经费385万元，其中分配给州商务局305万元、州政府驻北京上海深圳长沙联络处\办事处40万元、州贸促会20万元、州工商联10万元、州投资事务促进中心5万元、州侨联5万元；二是开放型经济发展经费（况现2021年外贸奖补）571万元；三是商贸物流产业发展专项1544万元，其中降低企业物流成本资金460万元、农产品冷链物流强链补链436万元、2022年健全农村流通体系资金200万元、智慧商务及诚信商务建设资金159万元、提升传统消费培育新型消费100万元、参加电商系列活动经费100万元、培育壮大市场主体资金50万元、兑现2021年全州电子商务企业奖补39万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 目 标 | 1、完成外贸进出口123216万元，同比增长15%，有外贸进出口实绩企业达51家，实现“破零倍增”企业数25家，州外贸综合服务中心年终考核合格。 2、全州引进省外境内资金204亿元，增长20%以上；直接利用外资405万美元；引进“三类500强”企业新投资项目5个。 3、加快建设和完善农村电子商务公共服务体系，打牢农产品上行基础，鼓励支持市场主体做大做强，培育健全农村电子商务供应链，开展电子商务奖补，支持重点电子商务龙头企业及农产品线上推广活动，促进一、二、三产业深度融合，带动脱贫农民致富增收。全年全州电子商务交易额大幅提升，扩大州内农产品电子商务交易额销售额，助力全州乡村振兴。 4、通过开展促消费活动，确保2022年度湘西州社会消费品零售总额实现正增长。 5、进一步推动我州农村电商示范站建设，不断提升农村电商发展水平，充分发挥农村电商在带动创业就业及助农增收的示范带动作用，巩固脱贫攻坚，支持全州8县市新建或改造乡村振兴农村电商标准化示范站点总计40个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 执 行 情 况 | 项目 完成 情况 | 1、2021年度完成外贸进出口168479万元，同比增长50.8%，有外贸进出口实绩企业达51家，实现“破零倍增”企业数29家。经绩效考评，州外贸综合服务中心2021年度确定为合格 2、2022年财政预算安排州商务局招商引资工作经费385万元，截止2022年12月31日，项目资金已全部到位，资金到位率100%，3、通过对电子商务龙头企业开展奖补、支持部门和企业及开展系列农产品线上推广活动，培育壮大州内市场主体，发挥重点项目的示范效应和聚集作用。全州实现电子商务交易额160.73亿元，同比增长33.44%，实现农特产品电商销售额31.75亿元，同比增长22.12%。 - 组织筹办“6.18”消费购物节活动启动仪式、2022年湘西首届摇滚音乐节暨“乐享消费 幸福湘西”2022湘西州促消费系列活动启动仪式、“乐享消费·幸福湘西”2022湘西州促消费系列活动及湘西州政府消费券发放启动仪式、2022年湘西春季冬季大车展活动及2023年度抖音“夜湘西嘉年华”政府消费券发放活动（钢火烧龙传统节日）启动仪式。 5、2022年全州40个乡村振兴农村电商标准化示范站点建设于2022年12月已全部完成建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金 投入 情况 | 1、兑现2021年外贸企业奖补。32个项目单位46个奖补项目共计奖补资金571万元。资金通过指标文下达至各县市。 2、2022年州级招商引资专项共计385万元，其中：州商务局305万元；州贸促会20万元；州工商联10万元；州侨联5万元，州投资贸易促进中心10万元；州政府驻北京联络处10万元；州政府驻上海联络处10万元；州政府驻深圳办事处10万元；州政府驻长沙办事处10万元。 3、促进电商稳步发展资金39万元、促进消费系列活动经费的农产品冷链物流强链补链资金436万元、降低企业物流成本资金460万元三项资金共935万元已下达至各县市财政部门；促进消费系列活动经费的参加省商务厅组织的电商系列活动（网上年货节、义乌电商博览会、网红培育等11项活动）100万元，智慧商务、诚信商务建设159万元共259万元拨付至我局。 4、2022年培育壮大市场主体资金用于支持我州限上企业信息报送补贴资金50万元，资金已通过指标文下达到县市。其中，吉首市13.2万元，泸溪县4.3万元，凤凰县6万元，古丈县2.1万元，花垣县4.3万元，保靖县2.3万元，永顺县4.5万元，龙山县6.9万元，湘西高新区6.4万元。安排100万元开展我州各项促消费活动，提升传统消费培育新型消费，已拨付至我局。 5、安排乡村振兴农村电商标准化示范站点奖补资金共计200万元，项目资金由州财政先拨付至县市财政局，待项目竣工验收合格后才能拨付。其中支持吉首市、泸溪、凤凰、古丈、花垣、保靖、永顺、龙山县各5个示范站点建设，合计40个，每个站点支持金额为5万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效 目标 实现 情况 | 1、2021年度完成外贸进出口168479万元，同比增长50.8%，有外贸进出口实绩企业达51家，实现“破零倍增”企业数29家。经绩效考评，州外贸综合服务中心2021年度确定为合格。 2、2022年，湘西州引进省外境内资金208.7亿元，同比增长15.38%。湘商回归投资新注册企业26家，湘商回湘投资实际到位资金64.94亿元（占全州到位内资总量的31.1%)，分别完成年度目标任务的130%和162.3%。新设外商投资企业14家，实际使用外资609.2万美元，同比增长99.7%，企业数、总量及增幅创年度新高。引进“三类500强”企业新投资项目14个，完成年度目标任务（5个）的280%。 3、2022年度全州实现电子商务交易额160.73亿元，同比增长33.44%，实现农特产品电商销售额31.75亿元，同比增长22.12%。 4、在疫情影响下，2022年度湘西州社会消费品零售总额284.3亿元，同比增长2.1%，保持正增长。 5、全州40个乡村振兴农村电商标准化示范站点建设于2022年12月已全部完成建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济 效益 分析 | - 全州2021年度进出口总额实现168479万元，同比增长50.8%，增幅居全省第一，高于全省平均增幅28个百分点。 - 拉动投资明显。2022年实现招商引资到位资金占全州固定资产投资比重41%，拉动经济增长明显。助推产业链建设有力。全州十条优势产业链建设引进招商项目60余个、计划投资155.13亿元，优势产业链补链延链招商来势较好。产业链新增“四上”企业42家，助力新型工业化加快推进。其中，酒业、新能源、生物医药和生物科技产业产值分别增长36%、45%和20%。新签增量项目逐步增多。全年新签约合同（协议）项目116个、签约引资1133.3亿元。其中，正威集团等大企业落户，总投资超10亿元的浙江洪量新材料等重大招商项目进展顺利。 3、2022年度全州实现电子商务交易额160.73亿元，同比增长33.44%，实现农特产品电商销售额31.75亿元，同比增长22.12%。 4、全州社会消费品零售总额284亿元，增长2.1%。举办了大车展暨老字号农特产品展销会、“6·18”消费购物节、雪花啤酒·湘西首届摇滚音乐节等系列促消费活动，全力拉动住房、汽车、家电等大宗商品消费。举办“乐享消费·幸福湘西”2022湘西州促消费秋季活动，同步开展第三届民族餐饮大赛暨政府消费券发放活动，发放政府消费券710万元，为全省促消费资金安排最多的市州，充分发挥“小资金撬动大消费”作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会 效益 分析 | - 湘西州开放型经济发展专项资金有力地促进了我州外贸回稳向好，提振了外贸进出口企业开拓国际市场的信心，助推了外贸企业技术改造转型升级，加快了优化出口商品结构调整步伐，稳住了我州外贸基本盘。 - 解决劳动就业。产业园区常年解决劳动就业4万人，其中绝大部分为我州劳动力家门口就近就业。 - 全州市场主体活跃壮大，商贸流通、农产品经营企业加快数字化转型，电子商务应用普及率持续提升，湘西州区域公共品牌影响力通过互联网进一步传播，电子商务从业人员增多。 - 聚焦“政策红利”“制度红利”释放主动作为，激活消费市场，消费回暖加速，消费质量加快提升、规模不断扩大。 5、帮助村民在网上销售农产品，带动农民增收，农村农产品网销上行力度同比往年增长，解决物流“最后一公里”的难题，实现快递进村。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 组织 管理 情况 | 1、州商务局成立了专项资金管理工作小组，明确专人负责，对项目的组织实施进行全程规范化指导和管理。 2、定期调度县市商务主管部门实施站点的建设进度，督促指导县市商务主管部门保质保量完成项目建设，严格落实项目建设过程监管及项目资金使用。3、针对建设进度滞后的项目，及时掌握项目在实施中存在的困难问题并提供指导和帮助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 财务 管理 情况 | 为保证专项经费安全，资金使用单位的财务部门安排专人办理专项经费的预算、收支和经费的管理工作，严格按照政府会计制度规定进行会计核算和账务处理，合理、有效、规范的使用专项资金，做到专款专用，加强对专项资金使用的监督管理，严禁任何截留、挤占、挪用专项资金的行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总结经验及存在问题 分析 | 1、招商总量不够大。全州招商引资总量不到全省的2%，外资不到0.1%,且投资上10亿元的大体量优质项目较少。2、招商渠道不太广。更多的沿用传统的政府组团招商、节会招商模式，更好地发挥工商联、侨联、贸促、商协会和广大企业的招商作用不够，特别是外商资源匮乏导致利用外资连续多年未能完成目标任务。3、网络经济发展快，电商类项目建设周期长，受经济变化影响较大。4、项目资金下达到县市级财政后，对项目资金对接不到位，在项目实施管理中不及时跟踪项目建设进度，只负责项目申报，不参与项目管理全过程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 评 结 论 | 评分：98 等级：优 备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有 关 建 议 | 1、多渠道多方式支持企业发展。除对企业进行资金奖补，还可以采取贷款贴息、以奖代补、税费返还等形式。鼓励自主创新能力强、有自主品牌出口的成长型中小企业贷款融资；帮助中小企业通过担保获取银行贷款。 2、绩效评价指标设置应与实际相结合，要不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 人 员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |
|  | 尚 涛 |  | 副局长 |  | 州商务局 |  |  |  |  |  |
|  | 彭 艳 |  | 财务科科长 |  | 州商务局 |  |  |  |  |  |
|  | 陈 叫 |  | 电商科科长 |  | 州商务局 |  |  |  |  |  |
|  | 王永红 |  | 调节科科长 |  | 州商务局 |  |  |  |  |  |
|  | 刘 芳 |  | 外贸科科长 |  | 州商务局 |  |  |  |  |  |
|  | 向书琳 |  | 招商联络科科长 |  | 州商务局 |  |  |  |  |  |
|  | 杨正全 |  | 流通科科长 |  | 州商务局 |  |  |  |  |  |
|  | 晏鑫儒 |  | 建设科科长 |  | 州商务局 |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 项目实施单位负责人（签字）： 年 月 日 项目实施单位名称（盖章）： 年 月 日 主管部门负责人（签字） ： 年 月 日 主管部门（盖章） ： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2022年湘西州开放型经济和商贸物流产业

发展专项资金绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，根据州财政局相关文件规定，我局对2022年开型经济和商贸物流产业发展专项资金2500万元的使用情况实施绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

(一)项目实施单位基本情况。

州商务局为正处级全额拨款（行政）单位,单位法人证书统一社会信用代码114331000066864290，办公地址：湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市世纪大道3号。局机关内设办公室（法规科）、财务科、招商联络科、承接产业转移科、市场运行调节科、市场体系建设科、流通产业发展科、电子商务科、对外贸易科、对外经济合作科、口岸科、人事科、机关党委、离退休人员管理服务科。单位下设3个二级机构,其中独立核算二级单位3个：湘西州商务局机关老干服务中心、湘西土家族苗族自治州投资促进事务局、湘西土家族苗族自治州投资贸易促进中心。

州商务局的主要职责：

1、贯彻执行国家和省国内外贸易、国际经济合作及区域经济合作发展战略、政策；起草我州国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革，并提出建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全州国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、参与指导协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通指导的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责活体生猪商品储备和茧丝绸市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、牵头拟订服务贸易发展规划，并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策，并组织实施；推动服务外包平台建设。

9、贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我州与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担我州商务领域涉及世界贸易事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

10、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

11、宏观指导全州招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；协调外商投资企业的设立及变更事项；协调重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，并协调解决有关问题；指导投资促进及全州外商投资企业审批、备案工作；规范招商引资活动；指导各级经济技术开发区的有关工作。

12、拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订州内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，协调州内企业对外投资开办企业（金融企业除外）工作。

13、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理参与监督全州对外援助项目；协调管理多双边对我州的无偿援助和赠款（不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

14、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我州对港、澳、台地区贸易和经贸活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

15、负责全州对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全州口岸工作，推动建立大通关机制；协调配合打击走私相关工作。

16、承担会展业促进与管理工作责任，参与指导在本州境内举办的对外经济技术展览会工作。

17、承担全州商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全州流通领域信息网络和电子商务建设。

18、指导协调石油工作；指导县市、湘西经济开发区管委会的商务、招资引资工作。

19、承办州人民政府交办的其他事项。

(二)项目资金基本情况包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

为加快推进全州开放型经济及商贸物流产业发展，充分发挥专项资金使用效益，根据《湘西自治州人民政府办公室关于印发2022年州本级重大专项资金管理办法的通知》（州政办发[2022]15号）精神，省厅、州政府的指示要求，2022年州本级财政安排开放型经济和商贸物流产业发展专项资金2500万元：一是招商引资工作经费385万元，其中分配给州商务局305万元、州政府驻北京上海深圳长沙联络处\办事处40万元、州贸促会20万元、州工商联10万元、州投资事务促进中心5万元、州侨联5万元；二是开放型经济发展经费（况现2021年外贸奖补）571万元；三是商贸物流产业发展专项1544万元，其中降低企业物流成本资金460万元、农产品冷链物流强链补链436万元、2022年健全农村流通体系资金200万元、智慧商务及诚信商务建设资金159万元、提升传统消费培育新型消费100万元、参加电商系列活动经费100万元、培育壮大市场主体资金50万元、兑现2021年全州电子商务企业奖补39万元。

(三)项目资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

1、完成外贸进出口123216万元，同比增长15%，有外贸进出口实绩企业达51家，实现“破零倍增”企业数25家，州外贸综合服务中心年终考核合格。

2、全州引进省外境内资金204亿元，增长20%以上；直接利用外资405万美元；引进“三类500强”企业新投资项目5个。

3、加快建设和完善农村电子商务公共服务体系，打牢农产品上行基础，鼓励支持市场主体做大做强，培育健全农村电子商务供应链，开展电子商务奖补，支持重点电子商务龙头企业及农产品线上推广活动，促进一、二、三产业深度融合，带动脱贫农民致富增收。全年全州电子商务交易额大幅提升，扩大州内农产品电子商务交易额销售额，助力全州乡村振兴。

4、通过开展促消费活动，确保2022年度湘西州社会消费品零售总额实现正增长。

5、进一步推动我州农村电商示范站建设，不断提升农村电商发展水平，充分发挥农村电商在带动创业就业及助农增收的示范带动作用，巩固脱贫攻坚，支持全州8县市新建或改造乡村振兴农村电商标准化示范站点总计40个

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况。

1、兑现2021年外贸奖补资金571万元。为充分发挥政策资金杠杆支撑效能，引导外贸企业积极应对国内外新冠疫情带来的不利影响，进一步提振开拓国际市场的信心，促进我州外贸进出口持续稳定发展。2022年1月25日州商务局联合州财政局下发了《关于组织开展2021年度湘西州促进开放型经济发展若干政策奖补资金申报的通知》（州商发[2022]2号），申报资料经县市商务主管部门、财政初审后上报州商务局和州财政局，州商务局、州财政局严格按照支持方向对项目资料进行了复审，确定了32家企业共46个奖补项目，并按《湘西自治州人民政府关于促进开放型经济发展若干措施的通知》的支持方向及标准拟定了资金的奖励兑现方案，报请局党组会议审议通过，并经分管副州长审定同意，该项资金于2022年4月26日下拨到各项目单位所属县市区财政局（州财外指[2022]8号）资金拨付率100%。

2、2022年州级招商引资专项共计385万元，其中：州商务局305万元；州贸促会20万元；州工商联10万元；州侨联5万元，州投资贸易促进中心10万元；州政府驻北京联络处10万元；州政府驻上海联络处10万元；州政府驻深圳办事处10万元；州政府驻长沙办事处10万元。该项资金于2022年4月26日下拨到各项目单位（州财外指[2022]9号）资金拨付率100%。

3、促进电商稳步发展资金39万元。用于2021年度电商奖补缺口资金。该项资金于2022年4月27日下拨到各项目单位所属县市区财政局（州财外指[2022]11号）资金拨付率100%。

4、促进消费系列活动经费的农产品冷链物流强链补链资金436万元、降低企业物流成本资金460万元，由《湘西自治州财政局关于下达2022年湘西州开放型经济和商贸物流产业发展专项资金（第七批）的通知》（州财外指[2022]14号）于2022年5月16日下拨到县市区财政局，资金拨付率100%。

5、培育壮大市场主体资金50万元。根据湘西自治州财政局《关于下达2022年湘西州开放型经济和商贸物流产业发展专项资金（第六批）的通知》（州财外指〔2022〕13号）文件，于2022年5月16日下拨到县市区财政局，资金拨付率100%。

6、2022年，安排乡村振兴农村电商标准化示范站点奖补资金共计200万元，于2022年4月27日由州财政局下拨到县市区财政局（州财外指〔2022〕12号），资金拨付率100%。其中支持吉首市、泸溪、凤凰、古丈、花垣、保靖、永顺、龙山县各5个示范站点建设，合计40个，每个站点支持金额为5万元。

7、拨付给我局商贸物流产业发展专项资金合计359万元。其中：参加省商务厅组织的电商系列活动经费（网上年货节、义乌电商博览会、网红培育等11项）100万元、诚信商务体系建设资金19万元、商贸物流大数据平台建设资金60万元于2023年1月（州财外字[2023]3号）拨付给我局；提升传统消费培育新型消费100万元于2022年5月16日（州财外指[2022]13号）拨付给我局；智慧商务建设资金30万、其他资金50万于2022年4月26日（州财外指[2022]10号）拨付给我局，资金拨付率100%。

（二）项目资金实际使用情况。

1、2022年度湘西州开放型经济发展专项资金571万元（兑现2021年外贸奖补）分配给32个项目单位：

- 用于鼓励外贸企业做大做强奖励10个项目共计239.54万元。其中：湘西自治州丰达合金科技有限公司200万元、湘西自治州荣华新材料有限公司3万元、湖南洋鑫电子科技有限责任公司1.71万元、吉首银颜雕塑工艺品有限公司1.95万元、湖南金昊新材料科技股份有限公司7.68万元、湖南众鑫新材料科技股份有限公司4.83万元、湖南金马铝业有限责任公司4.29万元、湖南先伟阳光生物科技有限公司3.90万元、龙山丽尔服饰有限公司11.34万元、湘西自治州七星野葛食品有限公司0.84万元。

- 用于鼓励外贸企业破零倍增奖励9个项目共计19.89万元。其中湘西煦日优洁生物科技有限公司2万元、湖南金泓电子科技有限责任公司2万元、湖南汇锋高新能源有限公司3.89万元、湘西柒州家居用品有限公司2万元、湖南金雨商贸有限公司2万元、湘西韵莱农业发展有限责任公司2万元、湘西沃康油业科技有限公司2万元、龙山县华宇电化厂2万元、湘西谭氏民族工艺品有限公司2万元。

- 用于鼓励外贸企业做大做强、破零倍增奖励11个项目共计231.43万元。其中湖南邦宏新能源有限公司19.76万元、湘西自治州众康电子科技有限公司10.31万元、湘西惠康医疗器械有限公司8.69万元、湖南宸睿通信科技有限公司8.24万元、酒鬼酒股份有限公司5.30万元、湖南千鑫达新材料股份有限公司15.68万元、湘西巧手翠翠贸易有限公司8.33万元、永顺县春天生物科技有限公司3.80万元、龙山冠美美发用品有限公司78.17万元、湖南恒澎新能源科技有限公司53.09万元、龙山凯利服饰有限公司20.06万元、

- 用于鼓励外贸综合服务平台建设奖励34万元。主要是吉首启源供应链管理有限公司34万元。

- 用于鼓励外贸企业做大做强、外贸企业破零倍增、州内企业境外展销奖励46.14万元。主要为湖南华美兴泰科技有限责任公司46.14万元。

2、2022年招商引资工作经费385万元，其中分配给我局305万元，主要用于举办各类招商推介活动、小分队招商、驻点招商工作等。具体明细如下：

（1）湘商回归系列经贸活动149.81万元 。其中：5月11日，举办“云聚湘西 共赢未来”2022湘西州“云招商”暨项目签约仪式，签约投资合作项目33个，合同引资118.47亿元，活动开支23.8万元；11月3日，举办2022湘西土家族苗族自治州（上海）产业园区招商推介会，签约投资合作项目22个，合同引资144.6亿元的，活动开支53万元；2023年1月举办2023年湘西土家族苗族自治州湘商回归和返乡创业企业家迎春座谈会开支11万元；2023年2月赴深圳招商考察及召开湘商回归企业家座谈会开支15.6万元；2023年5月开展湘西州粤港澳大湾区贸易洽谈周活动经费预付款46.41万元。

（2） 用于州商务局驻广东招商组驻点工作经费9.19万元。

（3）用于招商引资宣传片制作20万元，商务信息服务及推广费15万元、委托招商10万元。

（4）用于调研、会议、培训、差旅等其他费用18万元。

目前此项资金结余83万元拟用于支付举办2023年重大招商经贸活动 、参加省级以上重要经贸活动及调研、差旅、培训等其他费用。

3、促进电商稳步发展资金39万元。用于2021年度电商奖补缺口资金。2021年度共需要奖励电商企业项目14个139万元，预算奖补资金100万元，缺口资金39万元从2022年列支。主要用于凤凰县酸辣香食品有限公司1万元、凤凰县想好吃食品销售有限公司1万元、永顺县和顺现代农业专业合作社1万元、龙山县洛塔春农业农民专业合作社1万元、永顺县欣佳旺电子商务有限公司5万元、吉首市云联宜家商贸有限公司5万元、湘西松柏米业有限责任公司5万元、凤凰县惠农电子商务有限公司10万元、湘西古丈县野山农业发展有限责任公司10万元。

4、促进消费系列活动经费的农产品冷链物流强链补链资金436万元、降低企业物流成本资金460万元使用情况如下：一是农产品冷链物流强链补链资金436万元。其中吉首市69.3万元、泸溪县39.14万元、凤凰县48.52万元、古丈县17.88万元、花垣县80万元、保靖县40.34万元、永顺县47.52万元、龙山县52.96万元、湘西高新区40.34万元。二是降低企业物流成本资金460万元。由《湘西自治州财政局关于下达2022年湘西州开放型经济和商贸物流产业发展专项资金（第七批）的通知》（州财外指[2022]14号文件）于2022年5月16日下拨到县市区，其中吉首市72.01万元、泸溪县41.1万元、凤凰县50.44万元、古丈县18.2万元、花垣县90万元、保靖县42.12万元、永顺县49万元、龙山县55.01万元、湘西高新区42.12万元。以上两项资金中泸溪县、凤凰县、古丈县、永顺县已拨付到县市商务主管部门，吉首市、花垣县、保靖县、龙山县、湘西高新区县市财政均未拨付。

5、培育壮大市场主体资金50万元，主要用于支持我州限上企业信息报送补贴资金，其中，吉首市13.2万元，泸溪县4.3万元，凤凰县6万元，古丈县2.1万元，花垣县4.3万元，保靖县2.3万元，永顺县4.5万元，龙山县6.9万元，湘西高新区6.4万元。截至当前部分县市区已全部拨付给限上企业（吉首、泸溪、凤凰、古丈、永顺、保靖、龙山），部分县市区财政部门尚未拨付至商务主管部门（花垣县、湘西高新区）。

6、 全州8县市获得乡村振兴农村电商标准化示范站点建设奖补资金200万元，截止绩效评价之日，项目资金实际支出90万元，其中吉首市支出0万元（市商务局申请拨款程序已走完，市财政暂未拨付）；泸溪县支出25万元；凤凰县支出25万元；古丈县支出25万元；花垣县支出15万元（县商务局申请拨款程序已走完，结余10万元县财政暂未拨付）；保靖县支出0万元（县商务局申请拨款程序已走完，县财政暂未拨付）；永顺县支出0万元（县商务局申请拨款程序已走完，县财政暂未拨付）；龙山县支出0万元（县商务局申请拨款程序已走完，县财政暂未拨付）。

7、拨付给我局商贸物流产业发展专项资金合计359万元。一是参加省商务厅组织的电商系列活动经费（网上年货节、义乌电商博览会、网红培育等11项）100万元，目前已使用55万元。其中湘之西公司开展2023年网上年货节20万元、湘西古丈县野山农业有限责任公司开展2022湘西州网络旅游文化节暨助旅助农直播电商节5万元、湘西古丈县野山农业有限责任公司举办2022年湘西州“数商+农文旅”抖音乡村网红选拨大赛20万元、长沙奔途文化传媒有限责任公司举办2023年湘西州“乐享消费幸福湘西”夜游湘西旅拍乾城活动5万元、凤凰花山台文化旅游开发有限公司举办“巾帼助农温暖过年”湘西生态放养黑猪电商直播活动5万元。其余45万元因疫情影响，省厅活动推迟或取消或规模缩小，资金暂未使用，拟用于组织或参加下半年电商系列活动。二是诚信商务体系建设资金19万元。为推动全州商务诚信体系建设发展，进一步加强对全州餐饮、成品油、家庭服务、再生资源等商务领域行业指导管理，充分发挥好行业协会组织协调、行业自律、配合协调等方面作用，更好助力全州促消费活动深入开展，更好服务于全州商务和开放型经济发展。我局于12月4日向各县市区商务主管部门下发《2022年度商务领域行业协会诚信体系建设评选工作的方案》的通知，通过县市初审推荐、综合评定、表彰奖励程序。于2023年1月13日，由第三方公司承办，通过召开州商务行业协会诚信建设年会活动，组织评选四个行业协会“十佳诚信企业”40家，有力维护市场公平竞争和诚实可信的良好经营环境，全面推进湘西州诚信体系标准化建设，促进湘西州市场健康发展。 三是商贸物流大数据平台建设资金60万元。由于商贸物流大数据平台建设涉及面广，跨行业多，数据调取难度较大。目前暂时没有具备承担调取州内外商贸行业物流大数据平台建设运营公司，项目暂时搁置。四是提升传统消费培育新型消费100万元，用于2022年湘西州“6.18”消费购物节活动启动仪式5万元， 2022年湘西首届摇滚音乐节暨“乐享消费 幸福湘西”2022湘西州促消费系列活动启动仪式10万元，“乐享消费·幸福湘西”2022湘西州促消费系列活动及湘西州政府消费券发放启动仪式30万元，2022年湘西大车展（春季、冬季）50万元，2023年度抖音“夜湘西嘉年华”政府消费券发放活动（钢火烧龙传统节日）启动仪式5万元。五是智慧商务建设资金30万拟用于我局视频会议系统建设。六是其他资金50万，用于我局开展有利于开放型经济和商贸物流产业发展的其他事项。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

一是根据国家专项资金管理有关制度规定，项目单位严格按照《湘西自治州人民政府办公室关于印发<湘西自治州降低企业用电用气用水成本实施方案>等方案的通知》（州政办发[2021]40号）、《湘西自治州人民政府办公室关于印发2022年州本级重大专项资金管理办法的通知》（州政办发[2022]15号）规定，加强对项目和专项资金使用的监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项资金的行为。

二是加强项目申报。我局严格要求县市商务主管部门要结合州商务局联合州财政局制定的文件要求来进行站点建设，细化好专项资金支持方向及支持标准，项目完工后，履行好相关验收程序，通过验收后的项目才能按程序拨付奖补资金。

- 项目组织实施情况

（一）在项目申报上，严格按照预定目标要求完成，强化项目申报、审核、审批。对各县市按程序申报的项目，在做好基础调研的基础上，及时组织第三方、专家对申报的项目进行评审，确保项目科学性真实性，同时将项目信息征求相关部门意见，防止项目重复和交叉的现象。

（二）在项目管理上，制定了项目实施方案、明确了项目建设内容、建设工期、年度目标。成立项目领导小组，分工明确，确保项目按时保质、保量完成。

（三）在项目资金使用方面，按资金使用单位的实际运营情况由各县市商务局会同财政局直接拨付给相关单位。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

项目属于2022年州本级专项资金，主要为加快推进全州开放型经济及商贸物流产业发展，突出湘商回归、推进招大引强，加快“破零倍增”、培育外贸主体，拉动内需、激活消费市场。

（二）项目支出过程情况。

该项目预算2500万元，实际到位2500万元，到位率100%。在项目资金下达到县市财政后，我局及时督促县市商务主管部门要做到专项资金统一管理，资金拨付严格审核、实施全方位的监督管理，确保项目专项资金支出审批把关到位，不能存在截留、挤占、挪用、虚列等违规情况，确保项目资金支出过程符合财政专项资金管理规定。

（三）项目支出产出情况。

1、招商引资成效显著。始终把招商引资作为发展实体经济的第一选择，出台《湘西自治州优势产业精准招商行动计划（2022-2025）》，积极开展驻点招商、节会招商、“云招商”系列活动，累计新签约项目116个、合同引资1133亿元。成功引进三峡集团、正威集团、大唐西市集团、快手集团等一批战略投资者。

2、消费市场回暖加速。聚焦“政策红利”“制度红利”释放主动作为，激活消费市场，消费回暖加速，消费质量加快提升、规模不断扩大。制定《“乐享消费·幸福湘西”2022湘西州促消费系列活动方案》《2022年湘西州商务系统真抓实干全面促进消费工作实施方案》，举办贯穿全年、覆盖城乡的12大促消费活动，按照“季季有主题、月月有活动、期期有亮点”的思路，消费回暖加快。

3、外贸发展克难前行。始终把外贸进出口作为发展开放型经济的重要引擎来抓，扎实推进稳外贸“四个一”和“破零倍增”行动，全州29家企业实现“破零倍增”深入开展“百干联百企”“破零倍增”行动，全年全州外贸进出口实现21.63亿元，增长28.4%，增幅排全省第7位。

（四）项目支出效益情况。

1、全州2021年度进出口总额实现168479万元，同比增长50.8%，增幅居全省第一，高于全省平均增幅28个百分点。

2、2022年，湘西州引进省外境内资金208.7亿元，同比增长15.38%。湘商回归投资新注册企业26家，湘商回湘投资实际到位资金64.94亿元（占全州到位内资总量的31.1%)，分别完成年度目标任务的130%和162.3%。新设外商投资企业14家，实际使用外资609.2万美元，同比增长99.7%，企业数、总量及增幅创年度新高。引进“三类500强”企业新投资项目14个，完成年度目标任务（5个）的280%。

3、2022年度全州实现电子商务交易额160.73亿元，同比增长33.44%，实现农特产品电商销售额31.75亿元，同比增长22.12%。

4、全州社会消费品零售总额284亿元，增长2.1%。举办了大车展暨老字号农特产品展销会、“6·18”消费购物节、雪花啤酒·湘西首届摇滚音乐节等系列促消费活动，全力拉动住房、汽车、家电等大宗商品消费。举办“乐享消费·幸福湘西”2022湘西州促消费秋季活动，同步开展第三届民族餐饮大赛暨政府消费券发放活动，发放政府消费券710万元，为全省促消费资金安排最多的市州，充分发挥“小资金撬动大消费”作用。

5、帮助村民在网上销售农产品，带动农民增收，农村农产品网销上行力度同比往年增长20%，解决物流“最后一公里”的难题，实现快递进村。

五、综合评价情况及评价结论

该项目综合评价自评分98分，绩效等次为“优秀”。

- 主要经验做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验

1、项目资金下达到县市财政后，我局及时督促县市商务主管部门要做到专项资金严格监管，资金拨付要严格审核，确保项目资金支出过程符合财政专项资金管理规定。

2、定期调度县市商务主管部门实施项目的建设进度，督促指导县市商务主管部门保质保量完成项目建设，严格落实项目建设过程监管及项目资金使用。

3、针对建设进度滞后的项目，及时掌握项目在实施中存在的困难问题并提供指导和帮助。

（二）存在的问题

1、招商总量不够大。全州招商引资总量不到全省的2%，外资不到0.1%,且投资上10亿元的大体量优质项目较少。

2、招商渠道不太广。更多的沿用传统的政府组团招商、节会招商模式，更好地发挥工商联、侨联、贸促、商协会和广大企业的招商作用不够，特别是外商资源匮乏导致利用外资连续多年未能完成目标任务。

3、网络经济发展快，电商类项目建设周期长，受经济变化影响较大。

4、项目资金下达到县市级财政后，对项目资金对接不到位，在项目实施管理中不及时跟踪项目建设进度，只负责项目申报，不参与项目管理全过程。

七、有关建议

1、多渠道多方式支持企业发展。除对企业进行资金奖补，还可以采取贷款贴息、以奖代补、税费返还等形式。鼓励自主创新能力强、有自主品牌出口的成长型中小企业贷款融资；帮助中小企业通过担保获取银行贷款。

2、进一步发挥财政部门资金监管作用，提高资金使用效率，及时将资金拨付至项目单位。

3、绩效评价指标设置应与实际相结合，要不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价完成后，绩效自评结果将在我局门户网站上进行信息公开，接受社会监督。并将以此次自评结果为依据，在今后的工作中，积极推进我州商务工作的开展，进一步促进我州商务事业健康发展。

- 其他需要说明的问题

无

附件：1、州级预算部门项目支出绩效自评表

附件1：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（   2022 年度）

| 项目名称 |  | 开放型经济和商贸物流产业发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 湘西土家族苗族自治州商务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 湘西州商务局、8县市商务主管部门 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数(万元） | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2500 | 2500 |  | 2500 |  | 10 |  | 100% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2500 | 2500 |  | 2500 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、完成外贸进出口123216万元，同比增长15%，有外贸进出口实绩企业达51家，实现“破零倍增”企业数25家，州外贸综合服务中心年终考核合格。 2、全州引进省外境内资金204亿元，增长20%以上；直接利用外资405万美元；引进“三类500强”企业新投资项目5个。 3、加快建设和完善农村电子商务公共服务体系，打牢农产品上行基础，鼓励支持市场主体做大做强，培育健全农村电子商务供应链，开展电子商务奖补，支持重点电子商务龙头企业及农产品线上推广活动，促进一、二、三产业深度融合，带动脱贫农民致富增收。全年全州电子商务交易额大幅提升，扩大州内农产品电子商务交易额销售额，助力全州乡村振兴。 4、通过开展促消费活动，确保2022年度湘西州社会消费品零售总额实现正增长。 5、进一步推动我州农村电商示范站建设，不断提升农村电商发展水平，充分发挥农村电商在带动创业就业及助农增收的示范带动作用，巩固脱贫攻坚，支持全州8县市新建或改造乡村振兴农村电商标准化示范站点总计40个。 |  |  |  |  |  | 1、2021年度完成外贸进出口168479万元，同比增长50.8%，有外贸进出口实绩企业达51家，实现“破零倍增”企业数29家。经绩效考评，州外贸综合服务中心2021年度确定为合格。 2、2022年，湘西州引进省外境内资金208.7亿元，同比增长15.38%。湘商回归投资新注册企业26家，湘商回湘投资实际到位资金64.94亿元（占全州到位内资总量的31.1%)，分别完成年度目标任务的130%和162.3%。新设外商投资企业14家，实际使用外资609.2万美元，同比增长99.7%，企业数、总量及增幅创年度新高。引进“三类500强”企业新投资项目14个，完成年度目标任务（5个）的280%。 3、2022年度全州实现电子商务交易额160.73亿元，同比增长33.44%，实现农特产品电商销售额31.75亿元，同比增长22.12%。 4、在疫情影响下，2022年度湘西州社会消费品零售总额284.3亿元，同比增长2.1%，保持正增长。 5、全州40个乡村振兴农村电商标准化示范站点建设于2022年12月已全部完成建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 乡村标准化示范站点建设（个） |  |  | 40 | 40 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 新增限上企业数量（个） |  |  | 40 | 50 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 鼓励企业争创示范（家） |  |  | 1 | 1 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 评选十佳诚信企业（家） |  |  | 40 | 40 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 活动、展会参与率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 限上企业信息报送准确率（%） |  |  | 100 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时效 |  |  | 完成 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 资金是否及时拨付 |  |  | 是 | 是 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本预算控制（万元） |  |  | 2500 | 2500 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 电子商务交易额（亿元） |  |  | 140 | 160.73 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 全州引进省外境内资金（亿元） |  |  | 204 | 208.7 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 直接利用外资（万美元） |  |  | 405 | 609 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 社会消费品零售总额（亿元） |  |  | 306.1 | 284.3 | 5 |  | 4.5 |  | 疫情影响，但高于全国社零平均增速 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 是否扩大就业，带动农民增收 |  |  | 是 | 是 | 3 |  | 2.5 |  | 通过开展电商活动进一步增加农民收入 |  |
|  |  |  | 带动我州消费 |  |  | 是 | 通过活动激浩消费市场，促进消费 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 是否改善营商环境 |  |  | 是 | 是 | 4 |  | 3 |  | 突出“湘商回归”投资主力军作用，积极建库搭台优环境 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | 》90% | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 》90% | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

## 单位负责人签字：杨凌      填表人： 彭艳     联系电话：8528269       填报日期： 20223年 6 月12 日