湘西自治州商务局2023年度开放型经济

和招商引资专项资金绩效自评报告

项目名称        开放型经济及招商引资专项

支出功能科目编码     2011399

项目实施单位    湘西自治州商务局、州政府驻北京联络处、驻上海联络处、驻长沙办事处、驻深圳办事处、凤凰县商务局、花垣县商务局、永顺县商务局、龙山县商务局、花垣县长乐乡

主管部门     湘西自治州商务局

评价方式：湘西土家族苗族自治州商务局绩效自评

评价机构：湘西土家族苗族自治州商务局绩效评价组

单位名称（盖章）：湘西土家族苗族自治州商务局

报告时间：  2024   年  5  月

| 项目负责人 |  |  |  | 杨 凌 |  |  | 联系电话 | 8528763 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 吉首市世纪大道3号 |  |  |  | 邮编 |  | 416000 |
| 项目起止时间 |  |  |  | 2023年1月～2024年12月 |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  |  |  | 500 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 500 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |
| 州财政 |  |  |  | 500 |  | 州财政 |  |  |  | 500 |
| 县财政 |  |  |  |  |  | 县财政 |  |  |  |  |
| 单位自筹 |  |  |  |  |  | 单位自筹 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 基 本 概 况 | 为加快推进全州开放型经济发展，充分发挥专项资金使用效益，根据《湘西自治州人民政府办公室关于印发2022年州本级重大专项资金管理办法的通知》（州政办发[2022]15号）精神，省厅、州政府的指示要求，2023年州本级财政安排开放型经济及招商引资专项资金500万元：一是招商引资工作经费300万元，二是安排州商务局外经贸扩容提质专项经费50万元；三是安排有利于开放型经济和招商引资工作的其他事项资金预算150万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 目 标 | - 突出湘商回归，推进招大引强。全年招商引资到位资金较上年增长15%，引进“三类500强”企业新投资项目11个，湘商回湘投资新注册企业40家。 - 2、加快“破零倍增”，推动外贸提量提质，加快培育外贸主体，拓展国际国内市场，打造开放平台。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 执 行 情 况 | 项目 完成 情况 | - 坚持“一把手工程”不松劲，创新推动招大商、招好商。出台《湘西自治州优势产业精准招商行动计划（2023-2025）》等文件，实施强基固本、湘商回归等“七大行动”。正贵书记、陈华州长10余次带队赴京浙沪深等地开展精准招商，对接祥源控股、京东、东旭、华润、快手等30多家重点企业，推动达成一批优质合作意向项目。举办“港洽周”等经贸招商活动。首批聘任州政府招商大使30名，首次建立香港、深圳、长沙等地湘商回归联络服务站。组建全省首个国家、省、州三级政协委员入驻的“湘商回归政协委员工作室”。 - 2、首次代表省政府出访马达加斯加、纳米比亚两国并签署合作关系备忘录，获评全省第三届中非经贸博览会先进表彰。组织35家企业参加第六届中国（上海）国际进口博览会，民族手工织品、湘西沃康茶油等商品与国际市场深度对接，达成出口意向合作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金 投入 情况 | 2023年州本级安排开放型经济及招商引资专项资金500万元，2023年10月7日下达至相关单位（州财外指〔2023〕17号）。 1、招商引资工作经费300万元。分配给州商务局290万元，州政府驻深圳办事处10万元，主要用于湘商回归系列活动、粤港澳大湾区投资贸易洽谈周、北京招商推介会、驻点招商及客商来州考察活动等。2023年底因工作需要调整使用资金90万元（州财外指〔2023〕31号），其中：州政府驻北京联络处、州政府驻上海联络处、州政府驻长沙办事处、州政府驻深圳办事处、凤凰县商务局、花垣县商务局、永顺县商务局、龙山县商务局、花垣县长乐乡等9个单位各10万元。 2、外经贸扩容提质专项经费50万元。主本用于推动外贸“破零倍增”及外派劳务项目考察调研、宣传培训、基地培育等。 3、有利于开放型经济和招商引资工作的其他事项资金预算150万元。主本用于商务宣传、全州商务系统、行业业务发展培训及商务部、省商务厅举办的境内外各类博览会、展销会等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效 目标 实现 情况 | 1、州县联动举办“湘商回归”活动50余场次，达成意向性项目101个，总投资447.63亿元。举办“港洽周”等经贸招商活动，累计新签约项目49个，合同引资233.5亿元。全年省外境内到位资金240.4亿元，同比增长15.2%。湘商回湘投资新注册企业39家、湘商回湘投资实际到位资金80.3亿元，分别完成年度任务的130%、114.7%。 2、湘西高新区成功获批湖南自贸试验区协同联动区，成为全省12个市州24个自贸试验联动区之一；泸溪县成功申报为2023年湖南省县域外贸特色产业集群试点，并获省级资金支持100万元。AEO高级认证企业、“跨境一锁”通关实现破零。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济 效益 分析 | - 2023年，全州引进省外境内资金240.4亿元，同比增长15.2%；实际利用外资526万美元；新注册外商投资企业12家；湘商回归到位资金80.3亿元，同比增长23.6%；新注册湘商企业39家，其中涉税湘商企业29家；新引进“三类500强”项目11个，总投资35亿元；新引进投资额2亿元以上（含2亿元）45个，总投资229亿元、到资7.7亿元。总体上，实现了质的有效提升和量的合理增长。 2、全年全州完成进出口总额14.7亿元，新增有实绩的外贸企业18家。组织湖南华美兴泰科技有限公司、惹巴妹手工织品有限公司参加第134届广交会；组织35家企业，88人（含行政人员）参加第六届进博会。支持华美兴泰、古丈有机茶等州内企业自主境外参展35次。借助第三届中非经贸博览会契机，积极开拓非洲市场，我州对非贸易额同比增长160%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会 效益 分析 | - 1、出台《湘西自治州优势产业精准招商行动计划（2023-2025）》等文件，实施强基固本、湘商回归等“七大行动”。精准梳理减税降费、金融支持、用电用水用气、用地、商贸物流、财政奖补等9个方面共计160项招商支持政策，编印了《湘西自治州招商引资优惠政策汇编》。 - 2、扩大开放实现新突破。始终坚持“稳存量、扩增量”不松懈，全力以赴稳住外贸基本盘。组织企业参加首届怀化RCEP经贸博览会、第六届东盟永州博览会；组织湖南华美兴泰科技有限公司、惹巴妹手工织品有限公司参加第134届广交会；组织35家企业，88人（含行政人员）参加第六届进博会组织35家企业参加第六届中国（上海）国际进口博览会，民族手工织品、湘西沃康茶油等商品与国际市场深度对接，达成出口意向合作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 组织 管理 情况 | - 州商务局成立了专项资金管理工作小组，各块资金明确专人负责，对项目的组织实施进行全程规范化指导和管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 财务 管理 情况 | 为保证专项经费安全，资金使用单位的财务部门安排专人办理专项经费的预算、收支和经费的管理工作，严格按照政府会计制度规定进行会计核算和账务处理，合理、有效、规范的使用专项资金，做到专款专用，加强对专项资金使用的监督管理，严禁任何截留、挤占、挪用专项资金的行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总结经验及存在问题 分析 | - 到位资金总量不够大。受限于经济底子薄弱、区位交通优势不明显、产业布局滞后、营商环境不尽如人意等综合因素影响，欠缺高质量客商资源，吸引客商来投资的磁性不强。 2、招商项目质量不够高。目前，正在实施的总投资上10亿元的重大项目仅40个。外资缺乏大项目支撑，新设外商直接投资企业投资总额和注册资本较小、投资业态和资金来源单一、资金到位慢，投资上3000万美元的重大外资项目暂无突破。 - 3、进出口结构不优。我州贸易方式以出口为主，占全州进出口总额的90%以上，进口产品微乎其微。加工贸易有待进一步培育。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 评 结 论 | 评分： 96 等级：优 备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良； 60（含）—80 分为较差；60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有 关 建 议 | 1、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用申报时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报项目支付情况，杜绝超支现象发生。 2、绩效评价指标设置应与实际相结合，要不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 人 员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |
|  | 彭 艳 |  | 财务科科长 |  | 州商务局 |  |  |  |  |  |
|  | 向书琳 |  | 招商联络科科长 |  | 州商务局 |  |  |  |  |  |
|  | 曾笑倩 |  | 承接产业转移科科长 |  | 州商务局 |  |  |  |  |  |
|  | 刘 芳 |  | 外贸科科长 |  | 州商务局 |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 项目实施单位负责人（签字）： 年 月 日 项目实施单位名称（盖章）： 年 月 日 主管部门负责人（签字） ： 年 月 日 主管部门（盖章） ： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2023年湘西州开放型经济和招商引资专项

资金绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平，根据州财政局相关文件规定，我局对2023年开型经济及招商引资专项资金500万元的使用情况实施绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

(一)项目实施单位基本情况。

州商务局为正处级全额拨款（行政）单位,单位法人证书统一社会信用代码114331000066864290，办公地址：湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市世纪大道3号。局机关内设办公室（法规科）、财务科、招商联络科、承接产业转移科、市场运行调节科、市场体系建设科、流通产业发展科、电子商务科、对外贸易科、对外经济合作科、口岸科、人事科、机关党委、离退休人员管理服务科。单位下设3个二级机构,其中独立核算二级单位3个：湘西州商务局机关老干服务中心、湘西土家族苗族自治州投资促进事务局、湘西土家族苗族自治州投资贸易促进中心。

州商务局的主要职责：

1、贯彻执行国家和省国内外贸易、国际经济合作及区域经济合作发展战略、政策；起草我州国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革，并提出建议。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全州国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4、参与指导协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督。

5、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通指导的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责活体生猪商品储备和茧丝绸市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、牵头拟订服务贸易发展规划，并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策，并组织实施；推动服务外包平台建设。

9、贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策，推进我州与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担我州商务领域涉及世界贸易事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

10、承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

11、宏观指导全州招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；协调外商投资企业的设立及变更事项；协调重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，并协调解决有关问题；指导投资促进及全州外商投资企业审批、备案工作；规范招商引资活动；指导各级经济技术开发区的有关工作。

12、拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订州内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，协调州内企业对外投资开办企业（金融企业除外）工作。

13、贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理参与监督全州对外援助项目；协调管理多双边对我州的无偿援助和赠款（不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

14、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我州对港、澳、台地区贸易和经贸活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

15、负责全州对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全州口岸工作，推动建立大通关机制；协调配合打击走私相关工作。

16、承担会展业促进与管理工作责任，参与指导在本州境内举办的对外经济技术展览会工作。

17、承担全州商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全州流通领域信息网络和电子商务建设。

18、指导协调石油工作；指导县市、湘西经济开发区管委会的商务、招资引资工作。

19、承办州人民政府交办的其他事项。

(二)项目资金基本情况包括项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

为加快推进全州开放型经济发展，充分发挥专项资金使用效益，根据《湘西自治州人民政府办公室关于印发2022年州本级重大专项资金管理办法的通知》（州政办发[2022]15号）精神，省厅、州政府的指示要求，2023年州本级财政安排开放型经济及招商引资专项资金500万元，一是招商引资工作经费300万元，二是安排州商务局外经贸扩容提质专项经费50万元；三是安排有利于开放型经济和招商引资工作的其他事项资金预算150万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况。

2023年州本级财政安排开放型经济及招商引资专项资金500万元，2023年10月7日下达至相关单位（州财外指〔2023〕17号），资金拨付率100%。

1、招商引资工作经费300万元。分配给州商务局290万元，州政府驻深圳办事处10万元，主要用于湘商回归系列活动、粤港澳大湾区投资贸易洽谈周、北京招商推介会、驻点招商及客商来州考察活动等。2023年底因工作需要调整使用资金90万元（州财外指〔2023〕31号），其中：州政府驻北京联络处、州政府驻上海联络处、州政府驻长沙办事处、州政府驻深圳办事处、凤凰县商务局、花垣县商务局、永顺县商务局、龙山县商务局、花垣县长乐乡等9个单位各10万元。调整后实际安排给我局使用资金200万元。

2、外经贸扩容提质专项经费50万元。主本用于推动外贸“破零倍增”及外派劳务项目考察调研、宣传培训、基地培育等。

3、有利于开放型经济和招商引资工作的其他事项资金预算150万元。主本用于商务宣传、全州商务系统、行业业务发展培训及商务部、省商务厅举办的境内外各类博览会、展销会等。

（二）项目资金实际使用情况。

1、2023年招商引资工作经费300万元，经年底调整后实际分配给我局使用200万元，主要用于举办各类招商推介活动、小分队招商、驻点招商及接待客商来州考察等。具体明细如下：

- 招商经贸活动经费101.45万元 。其中：10月13日举办湘西州招商引资推介会暨吉大校友企业家座谈活动2.95万； 10月24-28日赴北京开展湘商回归活动22.6万； 11月25-30日赴浙江、天津招商引资考察6.3万元；12月12-16日开展北京招商活动28.3万元； 支持2023年湘西州招商推介暨广东湘西商会年会24万元；2024年2月7日“春暖湘商”湘西州2024年湘商及返乡创业人士迎春活动费用17.3万元

（2）接待客商来州考察费用31.81万元。其中：12月21-23日东旭集团一行来州考察费用1.13万， 11月29日-12月2日长三角地区企业家代表来州考察费用4.92万元，12月10-13日浙江省民营经济研究中心一行来州考察费用9.24万元，2024年1月10日浙江民营经济中心企业家来州考察费用0.52万元，1月15湖南中云新材料股份公司一行来州考察费用0.6万元，3月19日上海中产集团来州考察费用0.6万元，3月15-19日广东、浙江客商来州考察费用8.2万元，3月31-4月2湖南上海商会来州考察费用6.6万元。

（3） 州商务局驻粤港澳大湾区驻点工作经费24.5万元。用于驻外招商办公场所租赁及驻点人员补贴等。

（4）开展小分队招商4.1万元。其中：10月10日-16日赴深圳、北京开展小分队招商1.3万元，3月7日-12赴上海、深圳开展小分队招商2.8万元。

（5）用于调研、会议、培训、差旅等费用 18.2万元。其中：10月8日召开全州招商引资会议3.5万、2024年3月29日举办招商引资业务培训1.8万元，招商引资业务政策宣传1.6万元，其他差旅、调研、资料等费用11.3万元。

- 截至当前此项资金结余20万元，拟用于参加省级以上重要经贸活动及调研、差旅、培训等其他费用。

- 2、外经贸扩容提质专项经费50万元，具体使用明细如下：6月27-7月3日赴长沙参加第三届中非经贸博览会21.5万元，11月4-8日赴上海参加第六届进博会9.7万元，走访调研企业等费用开支1.2万元。

- 截至当前此项资金结余17.6万元，拟用于组织企业开展外经贸政策培训、参加各类展会及企业走访调研等。

- 3、有利于开放型经济和招商引资工作的其他事项资金预算150万元，具体使用明细如下：拍摄招商宣传片21.8万元、开展有利于开放型经济和招商引资工作资料打印、差旅费等费用7万元。

截至当前此项资金结余121.2万元，拟用于参加省商务厅举办的境内外各类博览会、展销会及组织全州商务系统、行业业务发展培训等。

（三）项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

一是根据国家专项资金管理有关制度规定，项目单位严格按照《湘西自治州人民政府办公室关于印发2022年州本级重大专项资金管理办法的通知》（州政办发[2022]15号）规定，加强对项目和专项资金使用的监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项资金的行为。

- 二是加强本部门内部控制和内部监督制度，落实项目管理的主体责任，会同财政部门、审计部门对专项资金实行跟踪管理、审计监督。

- 项目组织实施情况

- 在资金申报和使用方面，严格按照经州财政局审核并报州人民政府批准规定专项资金分配方案进行，按规定时间下达和拨付专项资金，并按规定用途和标准开支款项。

- 项目资金实施内容具体，目标明确，项目实施方案与预设的绩效目标保持了高度的一致性，充分考虑了项目的实际需求，确保了每一步的实施都能有效推动项目向预设目标推进。

- （三）在项目活动实施前，有明确的活动方案、经费预算，严格按程序报请局党组研究审批。

（四）严禁任何滞留、截留、挪用资金的行为。如需调整预算执行的用途，必须按程序报批。对于在专项资金管理和使用过程中出现的违纪违规行为，坚决查处，以维护资金的安全和有效使用。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况。

项目属于2023年州本级专项资金，主要为加快推进全州开放型经济发展，根据州人民政府办公室关于印发《湘西自治州2023年推进湘商回归专项行动计划》的通知（州政办函〔2023〕5号）有关文件定精神，突出湘商回归、推进招大引强，加快“破零倍增”。

（二）项目支出过程情况。

该项目预算500万元，实际到位500万元，到位率100%。在项目资金下达后，实行资金统一管理，资金拨付严格审核、实施全方位的监督管理，确保项目专项资金支出审批把关到位，不能存在截留、挤占、挪用、虚列等违规情况，确保项目资金支出过程符合财政专项资金管理规定。

（三）项目支出产出情况。

- 1、招商引资迈上新台阶。坚持“一把手工程”不松劲，创新推动招大商、招好商。出台《湘西自治州优势产业精准招商行动计划（2023-2025）》等文件，实施强基固本、湘商回归等“七大行动”。正贵书记、陈华州长10余次带队赴京浙沪深等地开展精准招商，对接祥源控股、京东、东旭、华润、快手等30多家重点企业，推动达成一批优质合作意向项目。举办“港洽周”等经贸招商活动。首批聘任州政府招商大使30名，首次建立香港、深圳、长沙等地湘商回归联络服务站。组建全省首个国家、省、州三级政协委员入驻的“湘商回归政协委员工作室”。

2、扩大开放实现新突破。始终坚持“稳存量、扩增量”不松懈，全力以赴稳住外贸基本盘。组织企业参加首届怀化RCEP经贸博览会、第六届东盟永州博览会；组织湖南华美兴泰科技有限公司、惹巴妹手工织品有限公司参加第134届广交会；组织35家企业，88人（含行政人员）参加第六届进博会组织35家企业参加第六届中国（上海）国际进口博览会，民族手工织品、湘西沃康茶油等商品与国际市场深度对接，达成出口意向合作。

（四）项目支出效益情况。

- 1、2023年，全州引进省外境内资金240.4亿元，同比增长15.2%；实际利用外资526万美元；新注册外商投资企业12家；湘商回归到位资金80.3亿元，同比增长23.6%；新注册湘商企业39家，其中涉税湘商企业29家；新引进“三类500强”项目11个，总投资35亿元；新引进投资额2亿元以上（含2亿元）45个，总投资229亿元、到资7.7亿元。总体上，实现了质的有效提升和量的合理增长。

2、全年全州完成进出口总额14.7亿元，新增有实绩的外贸企业18家。组织湖南华美兴泰科技有限公司、惹巴妹手工织品有限公司参加第134届广交会；组织35家企业，88人（含行政人员）参加第六届进博会。支持华美兴泰、古丈有机茶等州内企业自主境外参展35次。借助第三届中非经贸博览会契机，积极开拓非洲市场，我州对非贸易额同比增长160%。

五、综合评价情况及评价结论

该项目综合评价自评分 96分，绩效等次为“优秀”。

- 主要经验做法、存在的问题及原因分析

- 主要经验

1、在州委、州政府的坚强领导下，全州商务部门围绕打造“三区两地”、建设“五个湘西”，坚持“1451”工作主线，全力以赴抓招商、促消费、稳外贸、促发展，全州商务和开放型经济发展呈现稳中有进、总体向好的态势，为稳住全州经济社会发展作出了积极贡献。

2、项目资金下达后，我局做到专项资金严格监管，资金拨付严格审核，确保项目资金支出过程符合财政专项资金管理规定。

（二）存在的问题

1、到位资金总量不够大。受限于经济底子薄弱、区位交通优势不明显、产业布局滞后、营商环境不尽如人意等综合因素影响，欠缺高质量客商资源，吸引客商来投资的磁性不强。

2、招商项目质量不够高。目前，正在实施的总投资上10亿元的重大项目仅40个。外资缺乏大项目支撑，新设外商直接投资企业投资总额和注册资本较小、投资业态和资金来源单一、资金到位慢，投资上3000万美元的重大外资项目暂无突破。

3、进出口结构不优。我州贸易方式以出口为主，占全州进出口总额的90%以上，进口产品微乎其微。加工贸易有待进一步培育。

七、有关建议

1、进一步发挥财政部门资金监管作用，提高资金使用效率，合法合规使用资金。

2、绩效评价指标设置应与实际相结合，要不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效评价完成后，绩效自评结果将在我局门户网站上进行信息公开，接受社会监督。并将以此次自评结果为依据，在今后的工作中，积极推进我州商务工作的开展，进一步促进我州商务事业健康发展。

- 其他需要说明的问题

无

附件：1、州级预算部门项目支出绩效自评表

附件1：

州级预算部门项目支出绩效自评表

（   2023 年度）

| 项目名称 |  | 开放型经济和招商引资专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 湘西土家族苗族自治州商务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 湘西自治州商务局、州政府驻北京联络处、驻上海联络处、驻长沙办事处、驻深圳办事处、凤凰县商务局、花垣县商务局、永顺县商务局、龙山县商务局、花垣县长乐乡 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数(万元） | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 500 | 500 |  | 500 |  | 10 |  | 100% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 500 | 500 |  | 500 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、突出湘商回归，推进招大引强。全年招商引资到位资金较上年增长15%，引进“三类500强”企业新投资项目11个，湘商回湘投资新注册企业40家。 2、加快“破零倍增”，推动外贸提量提质，加快培育外贸主体，拓展国际国内市场，加快打造开放平台。 |  |  |  |  |  | 1、州县联动举办“湘商回归”活动50余场次，达成意向性项目101个，总投资447.63亿元。举办“港洽周”等经贸招商活动，累计新签约项目49个，合同引资233.5亿元。全年省外境内到位资金240.4亿元，同比增长15.2%。湘商回湘投资新注册企业39家、湘商回湘投资实际到位资金80.3亿元，分别完成年度任务的130%、114.7%。 2、湘西高新区成功获批湖南自贸试验区协同联动区，成为全省12个市州24个自贸试验联动区之一；泸溪县成功申报为2023年湖南省县域外贸特色产业集群试点，并获省级资金支持100万元。AEO高级认证企业、“跨境一锁”通关实现破零。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 引进“三类500强”企业新投资项目（个） |  |  | 11 | 11 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 湘商回湘投资新注册企业（家） |  |  | 40 | 39 | 6 |  | 5.8 |  | 宣传“湘商回归”系列政策、引导返乡投资 |  |
|  |  |  | 组织外贸企业参加展会（次） |  |  | ≥3 | 5 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 外贸企业“破零倍增”（家） |  |  | ≥15 | 18 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 引进省外境内资金增长率（%） |  |  | 15% | 15.2% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 活动、展会参与率（%） |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目履约率（%） |  |  | ≥80% | 87.9% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时效 |  |  | 完成 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 资金是否及时拨付 |  |  | 是 | 是 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本预算控制（万元） |  |  | 500 | 500 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 全州引进省外境内资金（亿元） |  |  | 252 | 240.4 | 6 |  | 5.7 |  | 经济底子薄弱、产业布局滞后 |  |
|  |  |  | 外贸进出口总额（亿元） |  |  | 24.85 | 14.71 | 6 |  | 3.5 |  | 先伟建明公司因厂房扩建，暂停了加贸业务 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 助企纾困解难 |  |  | 是 | 是 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 提升公众对招商工作的认知度 |  |  | 是 | 是 | 6 |  | 5 |  | 进一步提高招商活动的实效 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进经济发展 |  |  | 是 | 是 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 |  |  | 》90% | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 |  |  | 》90% | 是 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

## 单位负责人签字：杨凌      填表人： 彭艳     联系电话：8528269       填报日期： 2024年5月15 日