湘西自治州财政支出项目绩效自评报告

评价类型：实施过程评价□     完成结果评价■

项目名称   柑橘办营销、培训及柑橘办办公专项

项目单位法人代码  □□□□□□□□□□□

支出科目编码  □□□□□□

项目单位  湘西自治州柑橘产业建设领导小组办公室

主管部门    湘西自治州财政局

评价机构：中介机构□  专家组□  评价组■

2018年6月28日

湘西自治州财政局（制）

| 项目负责人 |  |  |  |  |  | 向荣 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 13974367911 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 州商务局三楼 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 416000 |  |  |
| 项目起止时间 |  |  |  |  |  | 2017年1月1日-2017年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 160 |  |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 州财政 |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  | 州财政 |  |  |  |  | 160 |  |  |
| 县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 县财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本概况 | 柑橘产业是我州经过多年努力建成的骨干支柱产业，对加快我州农村经济发展，促进农民增收，发挥了重要作用。为进一步巩固提高柑橘产业，切实加强组织领导，根据《中共湘西自治州委办公室湘西自治州人民政府办公室关于进一步巩固提高柑橘产业的意见》（州办发[2009]9号）文件精神，成立湘西自治州柑橘产业建设领导小组。 为确保各项工作能顺利完成，从而实现 2017年度柑橘产业提质增效，促进百万橘农丰产增收，根据《关于请求解决2017年上半年工作经费的报告》和《关于拨付州柑橘产业办2017年下半年预算经费的请示》，湘西自治州柑橘产业建设领导小组办公室共申请柑橘办营销、培训及柑橘办办公专项补助资金160万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 保持全州100万亩柑橘面积和相应产量持续稳定，保持全州柑橘品质持续提升，保持全州柑橘销售均价持续稳定提高。生态环境效益达到良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目执行情况 | 项目完成情况 |  |  | 2017年，湘西自治州柑橘产业建设领导小组办公室组织实施产业建设橘农技能培训三次；坚持密切联系国内外各大销售市场，全年不断请进国内外水果经营客商前来考察、洽谈、签约、采购，给广大橘农带来收益，让柑橘销售进入高峰；吸引内蒙古满洲里德丰贸易公司和新疆天山九鼎农业集团决定共同出资合作在湘西投资建设一个集柑橘生产基地、出品包装生产线和出口贸易的湘西柑橘出口公司，计划先期投资2000万，设计年出口农产品2000万美金；成功举办湘西州第六届柑橘品质擂台大赛，湘西柑橘的品质不断打破纪录，名杨华夏，响誉海外；举行百名农商对接活动圆满成功；坚持柑橘销售绿色通道政策，不断强化服务意识，保持全州柑橘销售优越环境；坚持产业发展、橘园高品质培管调研，理清产业思路，完善产业链接，拓展产业视野。按时按质完成了项目绩效目标任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金投入 使用情况 |  |  | 2017年度本单位实际共收到州财政拨入2017年柑橘办营销、培训及柑橘办办公专项补助资金160万元。2017年本单位实际使用州级柑橘办营销、培训及柑橘办办公专项补助资金128.48万元，专门用于推进各项工作顺利完成，从而实现 2017年度柑橘产业提质增效，促进百万橘农丰产增收。其中：技术员，经销商及经纪人电商培训费用11.18万元；上年柑橘市场回访费用9.19万元；上半年日常工作费用10.00万元；网络营销平台建设维护及广告宣传费用9.59万元；柑橘周转筐以奖代补经费10.00万元；下半年日常工作经费10.00万元；第六界柑橘品质擂台大赛费用37.00万元；2017年度湘西柑橘销售农商对接费用15.64万元；办公室场地租金，水电费及维修费用9.78万元；办公电脑更新及光纤网络费6.10万元。剩余部分31.52万元结转至下年度。款项均通过财政集中支付管理局纳入集中支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效目标实现情况 |  |  | 2017年全州共有柑橘面积97.17万亩，其中椪柑70万亩，橙类15万亩，蜜桔近7万亩，其他柚类、杂柑等近7万亩。2017年柑橘产量62万吨，其中椪柑41.42万吨，橙类12.27万吨，蜜桔3.98万吨。其他柚类、杂柑等4.83万吨。2017年度销售柑橘61.49万吨，相比历年销售量比最高，达98.4%。其中椪柑40.58万吨，橙类12.11万吨，蜜桔3.98万吨，其他品种4.82万吨。销售均价2.68元/公斤，达到历史最高销售均价。其中椪柑2.26元/公斤，橙类4.28元/公斤，蜜桔1.81元/公斤，实现销售额16.5亿元，全年全州柑橘总产值达16.75亿元，创历史新高。生态环境效益达到良好，项目后续运行及成效发挥可持续。 我单位全面完成了项目设定的绩效目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济效益分析 |  |  | 2017年度销售柑橘61.49万吨，相比历年销售量比最高，达98.4%。其中椪柑40.58万吨，橙类12.11万吨，蜜桔3.98万吨，其他品种4.82万吨。销售均价2.68元/公斤，达到历史最高销售均价。其中椪柑2.26元/公斤，橙类4.28元/公斤，蜜桔1.81元/公斤，实现销售额16.5亿元，全年全州柑橘总产值达16.75亿元，创历史新高。百万橘农人均收入1675元，相比上年人均增收275元。该项目经济效益显著。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益分析 |  |  | 通过项目实施，橘农柑橘品质意思识得到逐步加强，优质培管，采后处理，分级选果，包装储藏等方面科学化管理已逐步走上正规，商品果率比上年提升了13%，优质优价已在柑橘销售中形成了定律，促使全州橘农精细化管理，管出好果，管出精品，管得好价，增加橘农收入，促进了柑橘产业发展。该项目社会效益显著。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目组织管理情况 |  |  | 湘西自治州柑橘产业建设领导小组办公室抽调人员集中办公，负责编制柑橘产业中长期发展规划，以及产前、产中、产后服务和监督管理工作，加强对柑橘产业建设发展的目标管理和绩效考核，确保柑橘产业持续健康发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目财务管理情况 |  |  | 为加强项目资金管理，合理、有效、规范使用专项资金，最大限度的发挥项目资金效益，本单位建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，遵循专人负责、专款专用、专账核算，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。项目资金纳入国库集中支付管理，项目单位严把审批关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生，确保项目资金安全有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 存在问题及 分析 |  |  | 1、国际国内柑橘市场销售乏力，特别是沙糖桔丰产给我州柑橘销售带来的冲击，后半程销售出现断层式降价，前期收购柑橘经销商遭遇较大损失。该冲击很可能会导致2018年柑橘滞销，因此2018年柑橘销售需早作打算。 2、工作费用逐年减少，导致当前工作缩手缩脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评结论 | 2017年度我单位已完成了2017年柑橘办营销、培训及柑橘办办公专项年初设定的绩效目标，根据评价小组设定的2017年柑橘办营销、培训及柑橘办办公专项绩效评价指标综合评价得分91分，绩效评价等次为优秀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 优 |  | √ |  |  |  | 良 |  |  |  | 合格 |  |  | 不合格 |  |  |  |
| 有关建议 | 1、进一步加大招商引资力度，重点引进国内外知名加工和销售企业，通过加工和大集团经销，实现增值增效。 2、进一步强化服务意识，结合我州实际，不断创新服务内容，提高管理服务水平，更好地服务于橘农，确保资金发挥最大效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价人员 |  | 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  |  |  | 签字 |  |
|  |  | 向 荣 |  |  |  |  |  | 湘西自治州柑橘产业建设领导小组办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 彭南孝 |  |  |  |  |  | 湘西自治州柑橘产业建设领导小组办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 翟建民 |  |  |  |  |  | 湘西自治州柑橘产业建设领导小组办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 韩咏梅 |  |  |  |  |  | 湘西自治州柑橘产业建设领导小组办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年 月 日 主管部门意见 负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政局预算管理科审核意见负责人（签字盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政局预算绩效管理科审核意见负责人（签字盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |